## Sheet1
Software Engineering Project Group 41
| Project Start Date: |  | 2020-02-24 | time axis 2020-02-24 to 2020-05-29
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2020-02-24: Week 1; 2020-03-02: Week 2; 2020-03-09: Week 3; 2020-03-16: Week 4; 2020-03-23: Week 5; 2020-03-30: Week 6; 2020-04-06: Week 7; 2020-04-13: Week 8; 2020-04-20: Week 9; 2020-04-27: Week 10; 2020-05-04: Week 11; 2020-05-11: Week 12; 2020-05-18: Week 13; 2020-05-25: Week 14
[8 empty] | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02 | [6 empty] | 2020-03-09 | [6 empty] | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18 | [6 empty] | 2020-05-25
WBS | Task | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done | Work Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
A | Create Requirements Document |  | 2020-02-24 | 2020-03-08 | 14 | 100% | 10
B | Make a plan | A | 2020-03-13 | 2020-03-26 | 14 | 100% | 10
C | Choose Environment | A | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 100% | 1
D | Design the Class Hierarchy | B | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 14 | 100% | 10
E | Design GUI | B | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 8 | 100% | 6
F | Develop Core Functions | C, D | 2020-03-28 | 2020-04-04 | 8 | 100% | 5
H | Develop Client Tycoon | F | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 8 | 100% | 5
I | Define intelligent AI player | F | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 8 | 100% | 6
J | Implement intelligent AI player | I | 2020-03-31 | 2020-04-07 | 8 | 100% | 6
K | Develop GUI | E, H | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 6 | 100% | 4
L | Develop Testing Criteria | J, K | 2019-04-02 | 2019-04-06 | 5 | 100% | 4
0.1 | [Insert Rows above this one, then Hide or Delete this row]
M | Group Report | L | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 3